Anexo K – Aclaraciones adicionales sobre la financiación 
no vinculada a los costes

Cómo integrar las características de la FNVC 
en una propuesta de subvención

Siempre que la convocatoria de propuestas (o la carta de invitación a presentar una solicitud en el caso de las subvenciones concedidas al margen de una convocatoria de propuestas) prevea la financiación no vinculada a los costes (en lo sucesivo, «FNVC») como forma de contribución de la Unión (combinada con las formas basadas en los costes o como alternativa a ellas), el solicitante deberá facilitar en su solicitud información inequívoca y clara de que incluye el uso de FNVC (véase, en particular, la cláusula 14 bis de las Condiciones Generales de los contratos de subvención).

Nótese que el Órgano de Contratación debe indicar qué tipos de contribuciones están permitidas para una convocatoria de propuestas determinada. Los solicitantes son libres de elegir de entre todas las formas permitidas.

El presente anexo K proporciona orientaciones adicionales a los solicitantes que tengan la intención de utilizar financiación no vinculada a los costes (FNVC) y la manera de reflejarlo con exactitud en las secciones pertinentes del formulario de solicitud y los anexos correspondientes.

Debido a la naturaleza de la FNVC como forma de contribución de la Unión (por ejemplo, en función de la consecución de resultados medidos con relación a indicadores acordados previamente), se recomienda al solicitante que diseñe claramente la lógica de intervención, con sus resultados e indicadores, en el anexo e3d y, en última instancia, los incorpore al presupuesto (anexo e3c) y facilite todos los detalles y la información requeridos en el formulario de solicitud (anexo e3b). Por consiguiente, el presente anexo K se centra en los elementos de la FNVC que el solicitante debe facilitar en los siguientes anexos:

- Anexo e3d – Marco lógico

- Anexo e3c – Presupuesto

- Anexo e3b – Formulario de solicitud

Este anexo K también proporciona listas de verificación orientativas que el solicitante podría utilizar como guía adicional para asegurarse de que los elementos de la FNVC estén adecuadamente integrados en la solicitud presentada y sus anexos.

Sin perjuicio de las Condiciones Generales aplicables a los contratos de subvención, los elementos clave para el uso de la FNVC se enumeran a continuación (lista no exhaustiva):

- La FNVC puede cubrir la totalidad o una parte de la contribución de la UE.

- La FNVC se basa en la consecución de resultados medidos mediante indicadores de rendimiento previamente establecidos. Estos elementos (resultados e indicadores) deben especificarse y describirse claramente en las secciones pertinentes del formulario de solicitud (anexo e3b) y el marco lógico (anexo e3d).

- Los mismos resultados e indicadores que se especifican y describen en el anexo I vinculados a la FNVC deben enumerarse en el presupuesto (anexo e3c, pestaña 1.c, para un presupuesto basado íntegramente en FNVC).

- La parte de la acción basada en FNVC no está sujeta a ninguna otra disposición aplicable a los costes (es decir, elegibilidad, si son directos o indirectos, imprevistos, comprobación de los gastos, ausencia de fines lucrativos, etc.).

- La información financiera sobre la parte de FNVC de la acción no debe basarse en los costes. No obstante, deberán presentarse, si así se solicita, los documentos justificativos necesarios, incluidos, en su caso, documentos contables.

Siempre que la intervención incluya resultados medidos a través de indicadores de rendimiento claramente identificados en el marco lógico y en el formulario de solicitud (sección 2.1.1 del anexo e3b), los resultados y los indicadores de rendimiento correspondientes deberán reflejarse en los importes especificados en el presupuesto (anexo e3c).

Exención de responsabilidad: los ejemplos aportados tienen por objeto mostrar la coherencia entre el marco lógico, el presupuesto y la sección descriptiva del formulario de solicitud. Son ficticios y las cifras son inventadas.

# Anexo e3d – Marco lógico

El marco lógico es una herramienta que muestra de manera estructurada la lógica de intervención. La plantilla del marco lógico está disponible en el anexo e3d y pasa a formar parte del contrato de subvención.

El marco lógico también explica cómo se mide el rendimiento, por ejemplo, los resultados medidos a través de indicadores acordados previamente. De conformidad con la cláusula 14 bis de las Condiciones Generales, la FNVC es una forma de contribución de la Unión basada en la consecución de resultados medidos a través de un indicador previamente acordado, de ahí el estrecho vínculo entre los resultados (productos, efectos directos e impacto) y los indicadores en el marco lógico con la FNVC. No obstante, tenga en cuenta que no todos los resultados (productos, efectos directos e impacto) e indicadores de un marco lógico son adecuados para convertirse en rúbricas y subrúbricas de un presupuesto de FNVC. Algunos de ellos no serán aptos para la FNLC, pero, aun así, serán necesarios en el marco lógico a efectos de seguimiento, notificación y evaluación. Por lo tanto, las plantillas del marco lógico deben especificar en una columna específica qué indicadores también deben presupuestarse, y estos deben copiarse fielmente en el presupuesto (anexo e3c) y en el formulario de solicitud (anexo e3b).

A efectos del ejemplo que figura en el presente anexo K, el solicitante propone una acción que tendrá una duración de cuatro años, con una contribución máxima de la UE de 1 561 000 EUR, consistente íntegramente en FNVC, y que se centrará en el sector de la energía. El siguiente marco lógico está incompleto a propósito: su finalidad es exclusivamente mostrar los elementos de la FNVC y no debe considerarse un ejemplo de marco lógico totalmente completado a efectos de seguimiento, notificación y evaluación.

Exención de responsabilidad: los ejemplos aportados tienen por objeto mostrar la coherencia entre el marco lógico, el presupuesto y la sección descriptiva del formulario de solicitud. Son ficticios y las cifras son inventadas.

| Resultados | Cadena de resultados | Indicador | FNVC | Base de referencia (valor y año de referencia) | Objetivo (valor y año de referencia) | Fuentes de los datos | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto (objetivo general) | Impacto Reforzar el papel del Ministerio de Energía como promotor de políticas en el sector energético. | Nivel de percepción que tienen las partes interesadas sobre el papel y los resultados del Ministerio de Energía. | No | Se definirá en la encuesta de referencia (2024) | Se definirá en la encuesta de referencia (2027) | Encuestas a las partes interesadas, incluidos organismos gubernamentales, donantes, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y el mundo académico. | No aplicable |
| Efectos directos (objetivos específicos) | Efecto directo 1 Se establece una amplia participación de las partes interesadas en el desarrollo de la política y el marco regulador del sector de la energía | 1.1 Medida en que es eficaz el mecanismo de coordinación, colaboración y diálogo entre los distintos agentes implicados en el sector de la energía. | No | Se definirá en la encuesta de referencia (2020) | En gran medida (2027) | Encuestas a las partes interesadas, incluidos organismos gubernamentales, donantes, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y el mundo académico. Encuestas que deben diseñarse y llevarse a cabo a través de asistencia técnica | El Ministerio de Energía está comprometido con una amplia consulta de las partes interesadas y la coordinación sectorial. |
|  | Efecto directo 2 Mejora de la aplicación de las políticas en tres ámbitos políticos prioritarios (nueva generación de electricidad, gas licuado de petróleo, electrificación rural) [Efecto directo de la FNVC] | 2.1 Medida en que se ha producido un cambio positivo hacia un proceso transparente de contratación pública para nueva generación de energía renovable procedente de productores independientes de energía, de conformidad con la prioridad política de generación de electricidad. | No | En una medida limitada (2021) | En toda su extensión (2027) | Informes del proyecto Evaluación por expertos independientes | El Gobierno está comprometido con un proceso transparente que conduzca a un cambio de comportamiento a más largo plazo |
|  |  | 2.2 Número de hogares con acceso a cocina y combustible limpios | Sí | 0 (2024) | 3 000 (2027) | Informes del Ministerio de Energía (incluidos datos desglosados por género). Informes de distribuidores/proveedores de gas licuado de petróleo (GLP) del sector privado. Registros de importación y distribución de bombonas. Apéndice 4 sobre normas/especificaciones técnicas | Los beneficiarios destinatarios están dispuestos a pasar del carbón vegetal al gas licuado de petróleo (GLP), lo que supone un cambio positivo de comportamiento. |
| Productos | Producto 1 relacionado con el efecto directo 1 Producto 1.1 Mejora del mecanismo de diálogo político [Producto de la FNVC] | 1.1.1 Indicador 1 del producto 1 Número de conferencias que acuerdan al menos tres líneas de actuación relacionadas con la política como parte de las conclusiones (según las normas detalladas en la parte descriptiva de la delegación de poderes – anexo 1). | Sí | 0 (2024) | 1 (2024) 2 (2025) 3 (2026) 4 (2027) | Actas de conferencias con recomendaciones, líneas de actuación y conclusiones. Líneas de actuación firmadas y refrendadas por el Ministerio de Energía. Apéndice 1 sobre normas/especificaciones técnicas | Amplio interés de las partes interesadas por participar en el diálogo político. |
|  | Producto 2 relacionado con el efecto directo 1 Producto 1.2 Aumento de la capacidad para participar en el marco regulador [Producto de la FNVC] | 1.2.1 Indicador 1 del producto 2 Número de actividades de consulta/formación en las que al menos el 50 % de los participantes formados superan la evaluación del rendimiento (prueba) con una puntuación mínima del 65 % | Sí | 0 (2024) | 2 (2024) 4 (2025) 6 (2026) | Resultados de las pruebas de los participantes basados en preguntas de examen predefinidas acordadas con la delegación de la UE y pruebas supervisadas mediante asistencia técnica. Apéndice 2 sobre normas/especificaciones técnicas | Gran interés de las partes interesadas en la evolución de las políticas y la reglamentación. |
|  | Producto 1 relacionado con el efecto directo 2 Producto 2.1 Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de contratación pública descritos en el anexo 1 para la contratación de nueva generación de energía renovable a partir de productores independientes de energía. [Producto de la FNVC] | 2.1.1 Indicador 1 del producto 1 Número de proyectos de generación de energías renovables conectados a la red, centrados en tecnologías y emplazamientos específicos, licitados con arreglo a los procedimientos de contratación pública (que figuran en el apéndice 3) | Sí | 4 (2024) | 5 (4+1) (2024) 7 (4+3) (2026) 8 (4+4) (2027) | Pliego de condiciones aprobado por la Autoridad de Contratación Pública Apéndice 3 sobre normas/especificaciones técnicas | Interés del sector privado internacional y local en participar en el mercado de la energía de Malaui |
|  | Producto 3 Evaluación por terceros [Producto de la FNVC] | Indicador 3.1. Número de informes de evaluación por terceros aprobados | Sí | 0 (2024) | 1 (2027) | Informe de evaluación por terceros | No procede |

La lista de verificación indicativa a efectos de autoorientación que figura a continuación tiene por objeto ayudar al solicitante a verificar que los indicadores seleccionados para la FNVC son adecuados para su finalidad. Esta lista de verificación es meramente indicativa y el solicitante no debe cumplimentarla como parte del formulario de solicitud.

Listas de verificación indicativas a efectos de autoorientación para indicadores de rendimiento que pueden figurar en el contrato:

| ¿Son los indicadores que pueden figurar en el contrato seleccionados para la FNVC adecuados para su finalidad? |  | Sí/No | Comentarios/explicación |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Entra el resultado medido por el indicador en el ámbito de control del beneficiario y de los grupos destinatarios (producto)? |  | Los indicadores a nivel de productos son menos arriesgados |
|  | ¿Entra el resultado medido por el indicador en el ámbito de influencia directa del beneficiario y de los grupos destinatarios (efecto directo)? |  | Los indicadores a nivel de efectos directos presentan un riesgo mayor, pero incorporan el incentivo de lograr un resultado de mayor nivel |
|  | ¿Puede exigirse razonablemente al beneficiario que rinda cuentas de la entrega o la consecución del resultado medido por el indicador? (véase la verificación 1) |  | En caso afirmativo, se mitiga el riesgo de incumplimiento y podría utilizarse la FNVC |
|  | ¿Está el indicador estrechamente vinculado al resultado (producto o efecto directo) que se pretende medir? |  | De no ser así, asegúrese de que el indicador se ajusta a la finalidad de medir el correspondiente producto o efecto directo |
|  | ¿Se ha expresado el indicador de forma neutra (sin dirección del cambio) e inequívoca (está claramente formulado y todas las partes entienden exactamente de la misma manera lo que significa)? |  | En caso negativo, expréselo de otra manera |
|  | ¿Va acompañado el indicador de una base de referencia fiable (con los años respectivos) y objetivos suficientemente ambiciosos pero alcanzables (con años de referencia)? |  | En caso negativo, añádalos. Los indicadores no pueden figurar en el contrato sin una base de referencia y los objetivos correspondientes |
|  | ¿Es necesario especificar el indicador mediante especificaciones técnicas o normas? |  | En caso afirmativo, asegúrese de mencionar en la solicitud las especificaciones técnicas o normas y, en caso necesario, añada apéndices para proporcionar especificaciones adicionales. |
|  | ¿Se indican claramente las fuentes de datos en el marco lógico en relación con cada indicador? |  | La fuente de los datos es de suma importancia para validar la consecución del resultado. Si no se indican claramente, añada las fuentes de datos. |
|  | ¿Existen ya y son fiables las fuentes de datos mencionadas? |  | En caso negativo, véase el punto siguiente. |
|  | En caso negativo, ¿se han diseñado herramientas adicionales para recopilar los datos necesarios para informar sobre el indicador? |  | En caso negativo, deberían diseñarse herramientas de recogida de datos ad hoc (por ejemplo, cuestionarios o encuestas específicos), incluirse en el sistema de seguimiento del proyecto y, en caso necesario, presupuestarse. |
|  | ¿Son razonables los costes vinculados a las herramientas adicionales de recogida de datos (justificados a la luz de la importancia del resultado que debe medirse)? |  | En caso negativo, considere la posibilidad de seleccionar (o formular) un indicador alternativo. |
|  | ¿Puede informarse sobre el indicador antes de que finalice la ejecución operativa de la acción? |  | En caso negativo, debe identificarse un indicador alternativo. Los indicadores de la FNVC se utilizan para los pagos, por lo que deben medirse durante el período de vigencia del proyecto. |

# Anexo e3c – Presupuesto

Tras determinar los resultados (productos/efectos directos) y los indicadores conexos que son adecuados para la FNVC, estos mismos resultados e indicadores deben enumerarse como rúbricas y subrúbricas del presupuesto.

En el caso de una acción que utilice exclusivamente FNVC, la pestaña que debe cumplimentarse a partir del modelo que figura en el anexo e3c es la pestaña 1c. Presupuesto basado en FNVC EXCLUSIVAMENTE

A efectos del ejemplo que figura en el presente anexo K, el solicitante propone una acción que tendrá una duración de cuatro años, con una contribución máxima de la UE de 1 561 000 EUR, consistente íntegramente en FNVC, y que se centrará en el sector de la energía.

De conformidad con la cláusula 2.11 de las Condiciones Generales aplicables a los contratos de subvención, el solicitante deberá incluir en el presupuesto una evaluación por terceros, a menos que el tipo de resultados e indicadores que deban comunicarse y validarse justifique lo contrario. En este último caso, el solicitante debe aportar una justificación. En caso de que el solicitante sea seleccionado, las Condiciones Particulares del contrato de subvención eximirán de la obligación establecida en la cláusula 2.11 de las Condiciones Generales.

Exención de responsabilidad: los ejemplos aportados tienen por objeto mostrar la coherencia entre el marco lógico, el presupuesto y la sección descriptiva del formulario de solicitud. Son ficticios y las cifras son inventadas.

| 1. Presupuesto de la acción basado totalmente en financiación no vinculada a los costes (FNVC) | Todos los años |  |  |  | Año 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultados medidos a través de indicadores de rendimiento acordados previamente | Unidad | Objetivo | Valor unitario (en EUR) | Total importe/contribución (en EUR) | Unidad | Objetivo | Valor unitario (en EUR) | Total importe/contribución (en EUR) |
| Efecto directo 2: Mejora de la aplicación de las políticas en tres ámbitos políticos prioritarios (nueva generación de electricidad, gas licuado de petróleo, electrificación rural) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador 2.2 del efecto directo 2: Número de hogares con acceso a cocina y combustible limpios | por número | 3 000 | 50 | 150 000 | por número | 500 | 50 | 25 000 |
| Subtotal del efecto directo 2 | N.A. | N.A. | N.A. | 150 000 | N.A. | N.A. | N.A. | 25 000 |
| Producto 1.1: Mejora de los mecanismos de diálogo político |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador 1.1.1 del producto 1.1: Número de conferencias que acuerdan al menos tres líneas de actuación relacionadas con la política como parte de las conclusiones | por conferencia | 4 | 20 000 | 80 000 | por conferencia | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Subtotal del producto 1.1 | N.A. | N.A. | N.A. | 80 000 | N.A. | N.A. | N.A. | 20 000 |
| Producto 1.2: Aumento de la capacidad para participar en el marco regulador |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador 1.2.1 del producto 1.2: Número de actividades de consulta/formación en las que al menos el 50 % de los participantes formados superan la evaluación del rendimiento (prueba) con una puntuación mínima del 65 % | por actividad | 6 | 10 000 | 60 000 | por actividad | 2 | 10 000 | 20 000 |
| Subtotal del producto 1.2 | N.A. | N.A. | N.A. | 60 000 | N.A. | N.A. | N.A. | 20 000 |
| Producto 2.1: Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de contratación pública descritos en el anexo 1 para la contratación de nueva generación de energía renovable a partir de productores independientes de energía |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador 2.1.1 del producto 2.1: Número de proyectos de generación de energías renovables conectados a la red, centrados en tecnologías y emplazamientos específicos, licitados con arreglo a los procedimientos de contratación pública que figuran en el anexo 1 | por emplazamiento | 4 | 30 000 | 120 000 | por emplazamiento | 1 | 30 000 | 30 000 |
| Subtotal del producto 2.1 | N.A. | N.A. | N.A. | 120 000 | N.A. | N.A. | N.A. | 30 000 |
| Producto 3: Evaluación por terceros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador 3.1: Evaluación por terceros | por informe aprobado | 1 | 3 000 | 3 000 | por informe aprobado | 0 | 3 000 | 0 |
| Subtotal para evaluación por terceros | N.A. | N.A. | N.A. | 3 000 | N.A. | N.A. | N.A. | 0 |
| 2. Importe total de la acción |  |  |  | 413 000 |  |  |  | 95 000 |

La lista de verificación indicativa a efectos de autoorientación que figura a continuación tiene por objeto ayudar al solicitante a asegurarse de que el presupuesto de una intervención que utiliza FNVC esté correctamente elaborado. Los importes relacionados con los resultados medidos a través de indicadores de rendimiento, claramente identificados en el formulario de solicitud (anexo e3b) y en el marco lógico (anexo e3d), deben transponerse fielmente en el presupuesto. Esta lista de verificación es meramente indicativa y el solicitante no debe cumplimentarla como parte del formulario de solicitud.

Listas de verificación indicativas a efectos de autoorientación para presupuestar los resultados e indicadores de la FNVC:

| ¿Son los indicadores contractuales seleccionados para la FNVC adecuados para su finalidad? |  | Sí/No | Comentarios/explicación |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Se ha definido y reflejado en el presupuesto el importe máximo total vinculado al rendimiento/FNVC? |  | Debe fijarse el importe máximo de la FNVC del presupuesto. |
|  | ¿El importe que debe pagarse por la consecución de cada resultado entregado o alcanzado ha sido debatido y acordado de mutuo acuerdo por el beneficiario con las partes interesadas pertinentes? |  | Asegúrese de que se acuerdan las expectativas en cuanto a los gastos/riesgos cubiertos por la unidad de medida. A cada resultado de la FNVC debe corresponder un importe (rúbrica del presupuesto). |
|  | ¿Entiende el beneficiario que el importe de la FNVC debe integrar los riesgos potenciales, incluidos (lista no exhaustiva) el riesgo de cumplimiento parcial o de incumplimiento, el riesgo de aumento de los precios de los insumos, los riesgos de fluctuación de divisas, etc.? |  | Asegúrese de que las partes acuerdan las expectativas en cuanto a los gastos/riesgos cubiertos por la unidad de medida. |
|  | ¿Reflejan las rúbricas (y subrúbricas) presupuestarias de la sección de FNVC del presupuesto los resultados de la FNVC y los indicadores de rendimiento «contractuales» incluidos en el marco lógico? |  | De no ser así, asegúrese de que los indicadores «contractuales» (y los resultados conexos que pretenden medir) son los mismos que los del marco lógico y la solicitud. Los resultados en sí no pueden presupuestarse sin disponer de al menos un indicador por resultado presupuestado |
|  | En el caso de los presupuestos híbridos, ¿se han calculado los costes indirectos únicamente en los costes directos elegibles del presupuesto? |  | En caso negativo, asegúrese de que los costes indirectos se calculan en los costes elegibles y no en el componente de FNVC del presupuesto. |

# Anexo e3b – Formulario de solicitud

Las instrucciones para cumplimentar la sección 2.1.1 del formulario de solicitud (anexo e3b) exigen facilitar información específica sobre la FNVC que está interrelacionada con el marco lógico (anexo e3d) y el presupuesto (anexo e3c).

Sin perjuicio de todas las demás instrucciones facilitadas para cumplimentar el formulario de solicitud y, en particular, su descripción de la acción, la sección 2.1.1 exige describir la lógica de intervención, pero también cumplimentar un cuadro por nivel de resultados (productos y efectos directos). Estos cuadros incluyen información específica pertinente en caso de que se utilice FNVC.

Las instrucciones pertinentes para la sección 2.1.1 en relación con los productos y efectos directos incluyen:

Cuando la guía autorice la presentación de solicitudes de contribución en forma de financiación no vinculada a los costes, preste especial atención a los siguientes elementos:

- La descripción de la acción (parte descriptiva), la matriz del marco lógico (según el modelo) y cualquier documento justificativo señalado como fuente de datos constituirán la base para la validación/evaluación de los resultados obtenidos durante la ejecución.

- Indique claramente qué productos/efectos directos y qué indicadores formarán parte del presupuesto (anexo e3c) y cuáles se utilizarán exclusivamente a fines de seguimiento, presentación de informes y evaluación.

- Incluya la referencia de todos los documentos justificativos necesarios (especificaciones técnicas, normas acordadas, etc.) que se utilizarán para la validación/evaluación de la consecución de los productos medidos por referencia a los indicadores de rendimiento; en caso necesario (debido a su complejidad y longitud), es posible añadir dichas especificaciones en un apéndice a la solicitud.

- Especifique en detalle la fuente de datos para cada indicador a fin de permitir la validación/evaluación de la consecución de los productos/efectos directos medidos por referencia a indicadores de rendimiento.

- Indique asimismo, para cada indicador de rendimiento, los medios para evaluar el logro parcial (si procede).

El ejemplo que figura a continuación reproduce el cuadro correspondiente a los productos, que también podría incluir características de FNVC.

Exención de responsabilidad: los ejemplos aportados tienen por objeto mostrar la coherencia entre el marco lógico, el presupuesto y la sección descriptiva del formulario de solicitud. Son ficticios y las cifras son inventadas.

| PRODUCTOS |  |
| --- | --- |
| Producto 1.1: Mejora de los mecanismos de diálogo político |  |
| Indicador 1 del producto 1 | 1.1.1 Número de conferencias que acuerdan al menos tres líneas de actuación relacionadas con la política como parte de las conclusiones |
| Objetivo del indicador 1 con año | 4 en 2027 |
| Fuentes de datos para los valores del indicador | Actas de conferencias con recomendaciones, líneas de actuación y conclusiones. Líneas de actuación firmadas y refrendadas por el Ministerio de Energía. |
|  | Las especificaciones técnicas/normas sobre qué se entiende por «líneas de actuación relacionadas con la política» se describen en el apéndice 1 (añadido por el solicitante) |
| Financiación no vinculada a los costes | Contribución máxima de la UE para el indicador 1.1.1: 80 000 EUR |
|  | En caso de plena consecución: - Una conferencia con tres líneas de actuación relacionadas con la política: 20 000 EUR En caso de consecución parcial: - Una conferencia con dos líneas de actuación relacionadas con la política: 10 000 EUR - Una conferencia con una línea de actuación relacionada con la política: 0 EUR |
| Producto 1.2: Aumento de la capacidad para participar en el marco regulador |  |
| Indicador 1 del producto 1.2 | 1.2.1 Número de actividades de consulta/formación en las que al menos el 50 % de los participantes formados superan la evaluación del rendimiento (prueba) con una puntuación mínima del 65 % |
| Objetivo del indicador 1 con año | 6 en 2026 |
| Fuentes de datos para los valores del indicador | Resultados de las pruebas de los participantes basados en preguntas de examen predefinidas acordadas con la Delegación de la UE y pruebas supervisadas mediante asistencia técnica. |
|  | Las especificaciones técnicas/normas relativas a los criterios de rendimiento de la prueba se describen detalladamente en el apéndice 2 (añadido por el solicitante). |
| Financiación no vinculada a los costes | Contribución máxima de la UE para el indicador 1.2.1: 60 000 EUR |
|  | En caso de plena consecución: - Al menos el 50 % de los participantes formados superan la evaluación del rendimiento (prueba) con una puntuación mínima del 65 % 10 000 EUR En caso de consecución parcial: - Al menos el 40 % de los participantes formados superan la evaluación del rendimiento (prueba) con una puntuación mínima del 65 % 8 000 EUR - Al menos el 30 % de los participantes formados superan la evaluación del rendimiento (prueba) con una puntuación mínima del 65 % 5 000 EUR - Menos del 30 % de los participantes formados superan la evaluación del rendimiento (prueba) con una puntuación mínima del 65 % 0 EUR |
| Producto 2.1: Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de contratación pública descritos en el anexo 1 para la contratación de nueva generación de energía renovable a partir de productores independientes de energía |  |
| Indicador 1 del producto 2.1 | 2.1.1 Número de proyectos de generación de energías renovables conectados a la red, centrados en tecnologías y emplazamientos específicos, licitados con arreglo a los procedimientos de contratación pública (que figuran en el apéndice 3) |
| Objetivo del indicador 1 con año | 8 en 2027 |
| Fuentes de datos para los valores del indicador | Pliego de condiciones aprobado por la Autoridad de Contratación Pública |
|  | Las especificaciones técnicas/normas se describen detalladamente en el apéndice 3 (añadido por el solicitante). |
| Financiación no vinculada a los costes | Contribución máxima de la UE para el indicador 2.1.1: 120 000 EUR |
|  | En caso de plena consecución: - Un (1) emplazamiento con arreglo a las especificaciones técnicas: 30 000 EUR En caso de consecución parcial por emplazamiento: - Sobre la base de las especificaciones técnicas, al menos el 90 % con arreglo a la norma: 25 000 EUR - Sobre la base de las especificaciones técnicas, al menos el 70 % con arreglo a la norma: 20 000 EUR - Sobre la base de las especificaciones técnicas, al menos el 50 % con arreglo a la norma: 15 000 EUR - Sobre la base de las especificaciones técnicas, menos del 50 % con arreglo a la norma: 0 EUR |
| Producto 3: Evaluación por terceros |  |
| Indicador 1 del producto 3 | 3.1 Evaluación por terceros |
| Objetivo del indicador con año | Uno (1) en 2027 |
| Fuentes de datos para los valores del indicador | Informe de evaluación por terceros |
| Financiación no vinculada a los costes | Contribución máxima de la UE para el indicador 3.1: 3 000 EUR |

El ejemplo que figura a continuación reproduce el cuadro correspondiente a los efectos directos, que también podría incluir características de FNVC.

Exención de responsabilidad: los ejemplos aportados tienen por objeto mostrar la coherencia entre el marco lógico, el presupuesto y la sección descriptiva del formulario de solicitud. Son ficticios y las cifras son inventadas.

| EFECTOS DIRECTOS |  |
| --- | --- |
| Efecto directo 1: Se establece una amplia participación de las partes interesadas en el desarrollo de la política y el marco regulador del sector de la energía |  |
| Indicador 1 del efecto directo 1 | 1.1 Medida en que es eficaz el mecanismo de coordinación, colaboración y diálogo entre los distintos agentes implicados en el sector de la energía. |
| Objetivo del indicador 1 con año | En gran medida en 2027 |
| Fuentes de datos para los valores del indicador | Encuestas a las partes interesadas, incluidos organismos gubernamentales, donantes, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y el mundo académico. Encuestas que deben diseñarse y llevarse a cabo a través de asistencia técnica |
|  | A efectos de este ejemplo en el anexo K, el solicitante debe suprimir esta fila, ya que no es necesario disponer de especificaciones o normas adicionales. < Si procede: especificaciones técnicas/normas para describir el indicador (en apéndices si es necesario debido a la complejidad del indicador) > |
| Financiación no vinculada a los costes (suprímase esta fila para el indicador 1 si la financiación no vinculada a los costes no está autorizada en la presente convocatoria) | A efectos de este ejemplo en el anexo K, el solicitante debe suprimir esta fila sobre FNVC, ya que este indicador no se selecciona para la FNVC, pero sigue formando parte del marco lógico a efectos de seguimiento y presentación de información. En caso de que el indicador se utilice para financiación no vinculada a los costes en el presupuesto, precise el importe máximo que corresponde al indicador 1 |
|  | Precise los importes asociados a la consecución parcial |
| Efecto directo 2: Mejora de la aplicación de las políticas en tres ámbitos políticos prioritarios (nueva generación de electricidad, gas licuado de petróleo, electrificación rural) |  |
| Indicador 1 del efecto directo 2 | 2.1 Medida en que se ha producido un cambio positivo hacia un proceso transparente de contratación pública para nueva generación de energía renovable procedente de productores independientes de energía, de conformidad con la prioridad política de generación de electricidad. |
| Objetivo del indicador | En toda su extensión en 2027 |
| Fuentes de datos para los valores del indicador | Informes del proyecto Evaluación por expertos independientes |
|  | A efectos de este ejemplo en el anexo K, el solicitante debe suprimir esta fila, ya que no es necesario disponer de especificaciones o normas adicionales. < Si procede: especificaciones técnicas/normas para describir el indicador (en apéndices si es necesario debido a la complejidad del indicador) > |
| Financiación no vinculada a los costes (suprímase esta fila para el indicador 1 si la financiación no vinculada a los costes no está autorizada en la presente convocatoria) | A efectos de este ejemplo en el anexo K, el solicitante debe suprimir esta fila sobre FNVC, ya que este indicador no se selecciona para la FNVC, pero sigue formando parte del marco lógico a efectos de seguimiento y presentación de información. En caso de que el indicador se utilice para financiación no vinculada a los costes en el presupuesto, precise el importe máximo que corresponde al indicador 1 |
|  | Precise los importes asociados a la consecución parcial |
| Indicador 2 del efecto directo 2 | 2.2 Número de hogares con acceso a cocina y combustible limpios |
| Objetivo del indicador | 3 000 en 2027 |
| Fuentes de datos para los valores del indicador | Informes del Ministerio de Energía (incluidos datos desglosados por género). Informes de distribuidores/proveedores de gas licuado de petróleo (GLP) del sector privado. Registros de importación y distribución de bombonas. |
|  | Las especificaciones técnicas/normas se describen en el apéndice 4 (añadido por el solicitante). |
| Financiación no vinculada a los costes | Contribución máxima de la UE para el indicador 2.2: 150 000 EUR |
|  | En caso de consecución parcial, el importe se reducirá proporcionalmente por número de hogares: - Cada hogar verificado con acceso a cocina y combustible limpios supone 50 EUR. |

La cláusula 14 bis.1 reza así: «Cuando la subvención adopte la forma, total o parcialmente, de financiación no vinculada a los costes, la subvención estará sujeta a la consecución de resultados medidos con relación a hitos fijados de antemano o a través de indicadores de rendimiento».

Téngase en cuenta que, en caso de que el presupuesto sea híbrido, es decir, esté basado en los costes y en FNVC (véase la pestaña 1.b del anexo e3c), la evaluación de terceros no debe considerarse un producto a efectos del marco lógico. En términos presupuestarios, se considerará un coste y se presupuestará en la rúbrica 5, «Otros costes, servicios».

Téngase en cuenta que, en caso de que el presupuesto sea híbrido, es decir, esté basado en los costes y en FNVC (véase la pestaña 1.b del anexo e3c), la evaluación por terceros no debe considerarse un producto, sino un coste, y presupuestarse en la rúbrica 5, «Otros costes y servicios».

Téngase en cuenta que, en caso de que el presupuesto sea híbrido, es decir, esté basado en los costes y en FNVC (véase la pestaña 1.b del anexo e3c), la evaluación por terceros debe considerarse un coste y presupuestarse en la rúbrica 5, «Otros costes y servicios».